**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОЛНЕЧНЫЙ**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«29» апреля 2020 г. № 48

с.п. Солнечный

|  |
| --- |
| О внесении изменений в распоряжение администрации с.п. Солнечный от 05.03.2020 № 21 «Об утверждении календарного плана реализации проектов инициативного бюджета в 2020 году» |

В релях реализации постановления Губернатора от 31.03.2020 № 24 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»:

1. Приложение к распоряжению администрации сельского поселения Солнечный от 05.03.2020 № 21 «Об утверждении календарного плана реализации проектов инициативного бюджета в 2020 году» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Солнечный И.В. Наумов

|  |
| --- |
| Приложение к распоряжению администрации сельского поселения Солнечный  от «29» апреля 2020 № 48 |

**Календарный план реализации проектов инициативного бюджета в 2020 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки реализации | Ответственные | Мероприятия |
| 10.03.2020 | Финансово-экономическое управление | начало сбора заявок на участие в инициативном бюджете |
| 31.03.2020 | Финансово-экономическое управление | окончание приема заявок на участие в инициативном бюджете |
| 29.04.2020 – 08.05.2020 | Комиссия | формирование перечня заявок, принятых к рассмотрению, и перечень заявок, представленных с нарушением требований |
| 12.05.2020 – 13.05.2020 | Комиссия | направление перечня заявок с причинами отказа в дальнейшем рассмотрении для размещения в финансово-экономическое управление |
| направление заявок, принятых к рассмотрению в администрацию с.п. Солнечный для проработки структурными подразделениями |
| 14.05.2020 – 15.05.2020 | Финансово-экономическое управление | размещения перечня заявок с причинами отказа в дальнейшем рассмотрении во вкладке «Бюджет для граждан» |
| 18.05.2020 – 22.05.2020 | Структурные подразделения | информация по отработанным общественным инициативам направляется в финансово-экономическое управление |
| 25.05.2020 | Финансово-экономическое управление | консолидирует информацию по отработанным общественным инициативам и направляет в Комиссию |
| 26.05.2020 | Комиссия | проведение конкурсного отбора заявок, с учетом результатов проработки подразделениями |
| 27.05.2020 – 29.05.2020 | Комиссия | оформление протокола заседания Комиссии по конкурсному отбору заявок |
| 01.06.2020 – 02.06.2020 | Комиссия | направление протокола заседания Комиссии по конкурсному отбору заявок в финансово-экономическое управление |